## ENERO-DICIEMBRE-2022
Informe de Evaluación Anual de las Metas Físicas-Financieras
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
| DEC-FOR013 |  | Lineamientos para la Ejecución Presupuestaria 2019 del Gobierno General Nacional |  |  |  |  | 28/03/2019 | 0
I -Información Instituciónal
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 0223 MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITA Y EDIFICACIONES
Subcapítulo | 01 MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITA Y EDIFICACIONES
Unidad Ejecutora | 0001 VICEMINISTERIO DE VIVIENDA Y HABITAT
Misión | Somos una institución joven altamente capacitada, que establece procesos transparentes y eficientes. Líder en la ejecución, fiscalización y excelencia en el servicio público. Respondiendo a las necesidades de viviendas y edificaciones de los ciudadanos. Comprometidos en desarrollar y elevar la calidad de vida de los dominicanos, a través de la transformación de las edificaciones a nivel nacional como garantía de un mejor futuro.
Visión | Generar un impacto social sostenido, que mejore la calidad de vida de las familias dominicanas y de toda la nación, mediante el diseño y ejecución de la política de vivienda y edificaciones. Comprometidos en integrar a los sectores públicos y privados, en un marco de transparencia que asegure las mejores prácticas globales mediante el uso de la ciencia, la tecnología y la preservación del medio ambiente, garantizando la obtención de resultados y el uso eficiente de los recursos públicos.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 2 | DESARROLLO SOCIAL
Objetivo general: | 2.5 | Vivienda digna en entornos saludables
Objetivo(s) específico(s): | 2.5.1 | Facilitar el acceso de la población a viviendas económicas, seguras y dignas, con seguridad jurídica y en asentamientos humanos sostenibles, socialmente integrados, que cumplan con los criterios de adecuada gestión de riesgos y accesibilidad universal para las personas con discapacidad físico motora
III. Información del Programa
Nombre: | 11 DESARROLLO DE LA VIVIENDA Y HABITAT
Descripción: | Desarrollo de la Vivienda y Habitat
Beneficiarios: | Familias en condiciones de pobreza y vulnerabilidad.
Resultado Asociado: | Reducida la Vulnerabilidad de 13,507 familias en condiciones de pobreza para el año 2022, a través del desarrollo y mejoramiento habitacional.
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
6632037544 |  | 7015806234.01 |  |  | 7012119489.15 |  |  | 99.95%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Anual |  | Ejecución Anual |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
O2/6762-Familias vulnerables reciben asistencia y mejoramiento habitacional | Cantidad Viviendas asistidas | 9000 | 9399574.83 | 2250 | 1625204 | 31785 | 18657269.1 | 353.2% | 198.5%
03/6763-Familias acceden a viviendas sociales | Cantidad Viviendas construidas | 4507 | 7006406659.18 | 1127 | 1656384182 | 4481 | 7002790854.6 | 99.42% | 99.95%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 02- Familias vulnerables reciben asistencias y mejoramiento habitacional
Descripción del producto: | Es el proceso mediante el cual las familias vulnerables reciben asistencia para el mejoramiento y/o reconstrucción de sus vivienda.
Logros alcanzados: | Durante el año 2022 fueron mejoradas 31,785 viviendas, representando un avance físico de un 353.17%, excedente debido a las viviendas asistidas que fueron afectadas por el paso del huracan Fiona.
Causas y justificación del desvío: | El desvío excedente tanto en el avance físico como en el financiero es debido a las viviendas intervenidas (mejoradas) que fueron afectadas por el paso del huracan Fiona.
Producto: | 03- Familias acceden a viviendas sociales.
Descripción del producto: | Es el proceso mediante el cual las familias vulnerables acceden a viviendas sociales.
Logros alcanzados: | Durante el año 2022 fueron terminadas 4,481 viviendas, representando un avance físico de un 99.42% según lo programado para este periodo.
Causas y justificación del desvío: | n/a.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora
ING. HENRY GONZALEZ Director de Planificación y Desarrollo
_________________________________________________
ING. HENRY A. GONZÁLEZ
DIRECTOR PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
MINISTERIO DE VIVIENDA Y EDIFICACIONES