## Hoja1
Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
DEC-FOR013
I -Información Instituciónal
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 0223 MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITA Y EDIFICACIONES
Subcapítulo | 01 MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITA Y EDIFICACIONES
Unidad Ejecutora | 0001 VICEMINISTERIO DE VIVIENDA Y HABITAT
Misión | Somos una institución joven altamente capacitada, que establece procesos transparentes y eficientes. Líder en la ejecución, fiscalización y excelencia en el servicio público. Respondiendo a las necesidades de viviendas y edificaciones de los ciudadanos. Comprometidos en desarrollar y elevar la calidad de vida de los dominicanos, a través de la transformación de las edificaciones a nivel nacional como garantía de un mejor futuro.
Visión | Generar un impacto social sostenido, que mejore la calidad de vida de las familias dominicanas y de toda la nación, mediante el diseño y ejecución de la política de vivienda y edificaciones. Comprometidos en integrar a los sectores públicos y privados, en un marco de transparencia que asegure las mejores prácticas globales mediante el uso de la ciencia, la tecnología y la preservación del medio ambiente, garantizando la obtención de resultados y el uso eficiente de los recursos públicos.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 4 | DESARROLLO SOSTENIBLE
Objetivo general: | 4.2 | Eficaz gestión de riesgos para minimizar pérdidas humanas, económicas y ambientales.
Objetivo(s) específico(s): | 4.2.1 | Desarrollar un eficaz sistema nacional de gestión integral de riesgos, con activa participación de las comunidades y gobiernos locales, que minimice los daños y posibilite la recuperación rápida y sostenible de las áreas y poblaciones afectadas
III. Información del Programa
Nombre: | 11 DESARROLLO DE LA VIVIENDA Y HABITAT
Descripción: | Desarrollo de la Vivienda y Habitat
Beneficiarios: | Familias en condiciones de pobreza y vulnerabilidad.
Resultado Asociado: | Reducida la Vulnerabilidad de 13,507 familias en condiciones de pobreza para el año 2022, a través del desarrollo y mejoramiento habitacional.
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
6632037544 |  | 5424263683.68 |  |  | 4901804658.13 |  |  | 90.37%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Trimestral |  | Ejecución Trimestral |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D
O2/6762-Familias vulnerables reciben asistencia y mejoramiento habitacional | Cantidad Viviendas asistidas | 9000 | 6500816 | 2250 | 1625204 | 5922 | 750445403.78 | 65.8% | 11544%
03/6763-Familias acceden a viviendas sociales | Cantidad Viviendas construidas | 4507 | 6625536728 | 1127 | 1656384182 | 1382 | 599498280.98 | 30.66% | 9.048%
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 02- Familias vulnerables reciben asistencias y mejoramiento habitacional
Descripción del producto: | Es el proceso mediante el cual las familias vulnerables reciben asistencia para el mejoramiento y/o reconstrucción de sus vivienda.
Logros alcanzados: | Durante el período julio-septiembre 2022 fue ejecutada la suma de RD$750,445403.78 representando un avance físico de un 65.80% y un avance financiero igual a 11,543.86 %. Este avance financiero reflejado se debe a que el monto cargado a este producto fue menor que el monto real. El monto real presupuestado debio ser RD$3,854,570,524, lo que en realidad reflejaria un avance financiero de 19.47%
Causas y justificación del desvío: | El desvío en el avance financiero reflejado se debe a que el monto cargado a este producto fue menor que el monto real presupuestado. El monto real presupuestado debio ser RD$3,854,570,524, lo que en realidad reflejaría un avance financiero de 19.47%
Producto: | 03- Familias acceden a viviendas sociales.
Descripción del producto: | Es el proceso mediante el cual las familias vulnerables acceden a viviendas sociales.
Logros alcanzados: | Durante el periodo julio-septiembre 2022 fue ejecutada la suma de RD$ 599,498,280.98 representando un avance físico de un 30.66% y un ance financiero de 9.05%, según información cargada.
Causas y justificación del desvío: | Para este producto el monto real presupuestado debió ser RD$2,777,467,020 lo que en realidad reflejaría un avance financiero de 21.58%
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
[Registrar las oportunidades de mejora identificadas, como acciones puntuales, especificando las fechas de su realización.]
Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora
_________________________________________________
ING. HENRY A. GONZÁLEZ
DIRECTOR PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
MINISTERIO DE VIVIENDA Y EDIFICACIONES