## Hoja1
Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras
| Código |  | Documento Relacionado |  |  |  |  | Fecha Versión | Versión
DEC-FOR013
I -Información Instituciónal
I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución
Capítulo | 0223 MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITA Y EDIFICACIONES
Subcapítulo | 01 MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITA Y EDIFICACIONES
Unidad Ejecutora | 0001 VICEMINISTERIO DE VIVIENDA Y HABITAT
Misión | Somos una institución joven altamente capacitada, que establece procesos transparentes y eficientes. Líder en la ejecución, fiscalización y excelencia en el servicio público. Respondiendo a las necesidades de viviendas y edificaciones de los ciudadanos. Comprometidos en desarrollar y elevar la calidad de vida de los dominicanos, a través de la transformación de las edificaciones a nivel nacional como garantía de un mejor futuro.
Visión | Generar un impacto social sostenido, que mejore la calidad de vida de las familias dominicanas y de toda la nación, mediante el diseño y ejecución de la política de vivienda y edificaciones. Comprometidos en integrar a los sectores públicos y privados, en un marco de transparencia que asegure las mejores prácticas globales mediante el uso de la ciencia, la tecnología y la preservación del medio ambiente, garantizando la obtención de resultados y el uso eficiente de los recursos públicos.
II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo
Eje estratégico: | 4 | DESARROLLO SOSTENIBLE
Objetivo general: | 4.2 | Eficaz gestión de riesgos para minimizar pérdidas humanas, económicas y ambientales.
Objetivo(s) específico(s): | 4.2.1 | Desarrollar un eficaz sistema nacional de gestión integral de riesgos, con activa participación de las comunidades y gobiernos locales, que minimice los daños y posibilite la recuperación rápida y sostenible de las áreas y poblaciones afectadas
III. Información del Programa
Nombre: | 11 DESARROLLO DE LA VIVIENDA Y HÁBITAT
Descripción: | Desarrollo de la Vivienda y Hábitat
Beneficiarios: | Familias en condiciones de pobreza y vulnerabilidad.
Resultado Asociado: | Reducida la Vulnerabilidad de 13,507 familias en condiciones de pobreza para el año 2022, a través del desarrollo y mejoramiento habitacional.
IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera
IV.I - Desempeño financiero
Presupuesto Inicial |  | Presupuesto Vigente |  |  | Presupuesto Ejecutado |  |  | Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
6632037544 |  | 5494735859.33 |  |  | 3356159295.05 |  |  | 0%
IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto
|  | Presupuesto Anual |  | Programación Trimestral |  | Ejecución Trimestral |  | Avance
Producto | Indicador | Física (A) | Financiera (B) | Física (C) | Financiera (D) | Física (E) | Financiera (F) | Física (%) G=E/C | Financiero (%) H=F/D | 368.87
Familias vulnerables reciben asistencias y mejoramiento habitacional |  | 9000 | 6500816 | 5077 | 1625204 | 5077 | 599485915 | 100% | 368.9% | Número de familias vulnerables que reciben asistencia para el mejoramiento habitacional. | 9000 | 6500816 | 5077 | 599845915.05
Familias acceden a viviendas sociales. |  | 4507 | 6625536728 | 1490 | 1656384182 | 1490 | 2224499646 | 100% | 134.3% | Número de familias con acceso a viviendas sociales. | 4507 | 6625536728 | 1490 | 2224499646
V. Análisis de los Logros y Desviaciones
V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto
Producto: | 02-Familias vulnerables reciben asistencias y mejoramiento habitacional
Descripción del producto: | Es el proceso mediante el cual las familias vulnerables reciben asistencia para el mejoramiento y/o reconstrucción de sus vivienda.
Logros alcanzados: | Durante el período abril-junio 2022 fue ejecutada la suma de RD$599,845,915.05 representando un avance físico de un 56 % y un avance financiero igual a 9227.24%. Este avance financiero reflejado se debe a que el monto cargado a este producto fue menor que el monto real programado.
Causas y justificación del desvío: | Dentro de este programa que contiene el producto 02, se refleja una ejecución financiera mayor a la programada debido a que el monto cargado a este producto fue menor que el monto real programado. En cuanto al avance físico este se ejecutó de manera normal a la fecha.
Producto: | 03- Familias acceden a viviendas sociales.
Descripción del producto: | Es el proceso mediante el cual las familias vulnerables acceden a viviendas sociales.
Logros alcanzados: | Durante el periodo abril-junio 2022 fue ejecutada la suma de RD$ 2,224,499,646 alcanzando un avance físico de un 100% con las 1,490 viviendas construidas.
Causas y justificación del desvío: | En este periodo los proyectos se encuentran en etapa de ejecución.
VI. Oportunidades de Mejora
VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?
Lograr poner en funcionamiento toda la estructura que compone el MIVED, por ser una institución nueva. Que la estructura programática defina claramente dentro de su programación metas físicas, recursos financieros y tiempo de ejecución. Que la programación de las metas físicas y financieras se ejecuten con un mínimo % de modificaciones presupuestarias.
Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora
_________________________________________________
ING. HENRY A. GONZÁLEZ
DIRECTOR PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
MINISTERIO DE VIVIENDA Y EDIFICACIONES