## Calend. Ejec.Proy.2023-MIVHED
MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
DEPARTAMENTO DE FORMULACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS
UNIDAD DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
CALENDARIO DE PROYECTOS MIVHED AÑO 2023
| No. | SNIP | NOMBRE DEL PROYECTO |  | Presupuesto 2023 | Programación de la Ejecución Física (meses) | [11 empty] | Fecha de Término (estimada)
|  |  | Proyecto | Sub-Proyecto | Programado | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Construcción de Viviendas Nuevas
Proyectos: Construcción de Viviendas Nuevas
| 1 | 13672 | CONSTRUCCIÓN DE 96 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO SABANA DE LA MAR, PROVINCIA HATO MAYOR | - | 8000000 | [12 empty] | 2023-03-30
| 2 | 13879 | CONSTRUCCIÓN DE 400 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO | - | 149178021 | [12 empty] | Sin definir
| 3 | 13890 | CONSTRUCCIÓN DE 250 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA SAN CRISTÓBAL | - | 9000000 | [12 empty] | 2023-04-30
| 4 | 13892 | CONSTRUCCIÓN DE 250 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS | - | 0 | [12 empty] | 2023-02-28
|  |  |  | - | [13 empty] | 2023-02-28
| 5 | 14587 | CONSTRUCCIÓN DE 2,384 VIVIENDAS EN EL DISTRITO MUNICIPAL SAN LUIS, PROVINCIA SANTO DOMINGO | - | 1458902288 | [12 empty] | 2023-11-30
| 6 | 14588 | CONSTRUCCIÓN DE 2,000 VIVIENDAS EN EL DISTRITO MUNICIPAL HATO DEL YAQUE, PROVINCIA SANTIAGO | - | 397117741 | [12 empty] | 2023-12-30
| 7 | 14600 | CONSTRUCCIÓN DE 2,240 VIVIENDAS EN HATO NUEVO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO | - | 702759470 | [12 empty] | 2023-12-30
| 8 | 14601 | CONSTRUCCIÓN DE 1,912 VIVIENDAS EN CIUDAD MODELO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO | - | 932093806 | [12 empty] | 2023-12-30
| 9 | 14602 | CONSTRUCCIÓN DE 864 VIVIENDAS EN EL SECTOR LOS SALADOS, MUNICIPIO SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, PROVINCIA SANTIAGO | - | 249497570 | [12 empty] | 2023-08-30
| 10 | 14615 | CONSTRUCCIÓN DE 354 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURAS URBANAS RESILIENTES PARA LA COMUNIDAD BARRIO AZUL EN URBANIZACIÓN CORDERO TEJADA, SAN FRANCISCO DE MACORÍS, PROVINCIA DUARTE | - | 151302065 | [12 empty] | 2024-08-15
| 11 | 14641 | CONSTRUCCIÓN DE 80 VIVIENDAS EN EL SECTOR LOS RIOS, DISTRITO NACIONAL | - | 0 | [12 empty] | Sin definir
-
Proyectos: MiVivienda
| 12 | 14731 | REHABILITACIÓN EDIFICIOS DE VIVIENDAS LOS NOVA, SAN CRISTÓBAL PROVINCIA SAN CRISTÓBAL | - | 24388744 | [12 empty] | 2023-09-30
| 13 | 14771 | CONSTRUCCIÓN DE 12 VIVIENDAS EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS LAGUNAS, PROVINCIA ESPAILLAT | - | 0 | [12 empty] | 2023-02-28
-
Mejoramiento y/o Reconstrucción de Viviendas
Programa: Dominicana se Reconstruye
| 14 | 14028 | MEJORAMIENTO DE PAREDES Y TECHOS A NIVEL NACIONAL | - | 100000000 | [12 empty] | 2023-12-30
| 15 | 14415 | MEJORAMIENTO DE OBRAS PUBLICAS RESILIENTES PARA REDUCIR RIESGOS DE DESASTRES EN EL CONTEXTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO A NIVEL NACIONAL | - | 135061044 | [12 empty] | Sin definir
| 16 | 14649 | MEJORAMIENTO DE 100,000 VIVIENDAS EN LA REPÚBLICA DOMINICANA | - | 1293173657 | [12 empty] | Sin definir
-
Programa: Cambio de Piso de Tierra por Piso de Cemento
| 17 | 14025 | MEJORAMIENTO EN CAMBIO DE 25,000 PISOS DE TIERRA POR PISO DE CEMENTO A NIVEL NACIONAL | - | 0 | [12 empty] | Sin definir
-
Proyectos de Edificaciones
Proyectos de edificaciones de Salud
| 18 | 12897 | RECONSTRUCCIÓN HOSPITAL JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ, SANTIAGO, PROVINCIA SANTIAGO | - | 73762735 | [12 empty] | 2023-10-30
| 19 | 13278 | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA EN MANOGUAYABO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO | Centro de Diagnóstico y Atención Primaria en la Ciudad Juan Bosch, Municipio Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo | 0 | [12 empty] | 2023-06-30
| 20 | 13518 | REPARACIÓN HOSPITAL EN LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS | REPARACIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DR. ANTONIO MUSA, SAN PEDRO DE MACORÍS | 218461490 | [12 empty] | 2023-09-30
| 21 | 13523 | REPARACIÓN HOSPITALES DE LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA | REPARACIÓN DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE NISIBÓN, PROVINCIA LA ALTAGRACIA | 75616429 | [12 empty] | 2023-11-30
| 22 | 13530 | REPARACIÓN HOSPITALES DE LA PROVINCIA LA VEGA | REPARACIÓN DEL HOSPITAL DRA. OCTAVIA GAUTIER DE VIDAL, JARABACOA, LA VEGA | 76999249 | [12 empty] | 2023-11-30
| 23 | 13532 | REMODELACIÓN HOSPITALES DE LA PROVINCIA PUERTO PLATA | REMODELACIÓN HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOAQUÍN MENDOZA, MUNICIPIO ALTAMIRA, PUERTO PLATA. | 56622348 | [12 empty] | 2023-05-30
| 24 | 13537 | REPARACIÓN DE HOSPITALES EN LA PROVINCIA VALVERDE | REPARACIÓN DEL HOSPITAL LA ESPERANZA, PROVINCIA VALVERDE MAO | 102516654 | [12 empty] | 2023-04-30
| 25 | 13656 | CONSTRUCCIÓN HOSPITAL REGIONAL EN SAN FRANCISCO DE MACORÍS, PROV. DUARTE | HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL | 817826522 | [12 empty] | 2023-07-30
| 26 | 13747 | RECONSTRUCCIÓN HOSPITAL TEÓFILO HERNÁNDEZ, EL SEIBO | - | 55478614 | [12 empty] | 2023-05-30
| 27 | 14124 | CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE PUNTA CANA EN LA PROVINCIA DE LA ALTAGRACIA | - | 61830410 | [12 empty] | 2023-04-30
| 28 | 14125 | CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE VILLA HERMOSA EN LA PROVINCIA DE LA ROMANA | - | 264468046 | [12 empty] | 2023-02-28
| 29 | 14127 | REMODELACIÓN HOSPITAL MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE LAS MATAS EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO | - | 293410363 | [12 empty] | 2023-04-30
| 30 | 14178 | CONSTRUCCIÓN HOSPITAL MUNICIPAL DE DAJABÓN PROVINCIA DAJABÓN, REPÚBLICA DOMINICANA | - | 110195456 | [12 empty] | 2023-12-30
| 31 | 14233 | REHABILITACIÓN HOSPITAL GENERAL Y ESPECIALIDADES DR. NELSON ASTACIO, SANTO DOMINGO NORTE, PROV. SANTO DOMINGO | HOSPITAL Dr. MARIO TOLENTINO DIPP | 505213464 | [12 empty] | 2023-05-30
| 32 | 14234 | REPARACIÓN HOSPITAL DOCENTE PADRE BILLINI, DISTRITO NACIONAL, PROV. SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA | - | 496713226 | [12 empty] | 2023-05-30
| 33 | 14488 | CONSTRUCCIÓN HOSPITAL MUNICIPAL VILLA VÁSQUEZ, PROVINCIA DE MONTE CRISTI | - | 124911080 | [12 empty] | 2023-10-30
| 34 | 14690 | CONSTRUCCIÓN CENTRO PERIFÉRICO LA JOYA, PROVINCIA SANTIAGO | - | 1324871 | [12 empty] | 2023-03-30
| 35 | 14692 | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO CIUDAD SANITARIA SAN CRISTÓBAL | - | 313032930 | [12 empty] | Sin definir
| 36 | 14693 | AMPLIACIÓN INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER ROSA EMILIA SÁNCHEZ PÉREZ DE TAVARES, DISTRITO NACIONAL. | - | 85207981 | [12 empty] | 2023-10-30
| 37 | 14911 | CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD TRAUMATOLOGICA Y DE EMERGENCIA EN EL HOSPITAL GENERAL NUESTRA SENORA DE LA ALTAGRACIA PROVINCIA LA ALTAGRACIA | - | 61127295 | [12 empty] | Sin definir
| 38 | 14912 | CONSTRUCCIÓN UNIDAD TRAUMATOLOGICA Y DE EMERGENCIA EN HOSPITAL LUIS BOGAERT PROVINCIA VALVERDE | - | 56247488 | [12 empty] | Sin definir
-
Proyectos de edificaciones Deportivas
| 39 | 14723 | REMODELACIÓN CLUB RECREATIVO COANCA, DISTRITO NACIONAL | - | 691787 | [12 empty] | 2023-12-30
-
Proyectos de edificaciones Religiosas
| 40 | 14506 | CONSTRUCCIÓN EDIFICIO PARA HABITACIONES Y ESTRUCTURA DEL TECHO DE LA CANCHA DEL CEFIJUFA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE. | - | 0 | [12 empty] | 2023-04-30
| 41 | 14540 | CONSTRUCCIÓN IGLESIA EN MONTE GRANDE, PROVINCIA BARAHONA | - | 0 | [12 empty] | Sin definir
| 42 | 14604 | CONSTRUCCIÓN RESIDENCIA DE LA ARQUIDIÓCESIS, PROVINCIA SANTIAGO | - | 0 | [12 empty] | 2023-05-30
-
Proyectos de edificaciones Comunitarias
| 43 | 14670 | CONSTRUCCIÓN OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO DEL CENTRO POBLADO MONTEGRANDE, PROVINCIA BARAHONA | Construcción de Unidad de Atención Primaria | 972935 | [12 empty] | Sin definir
|  |  |  | Construcción de Destacamento Policial | 999207 | [12 empty] | 2023-08-30
|  |  |  | Paisajismo General de todas las áreas del Centro Poblado Montegrande | 2731839 | [12 empty] | 2023-12-30
| 44 | 14724 | REPARACIÓN DEL HOGAR DE ANCIANOS SAN FRANCISCO DE ASÍS, DISTRITO NACIONAL | - | 0 | [12 empty] | 2023-05-30
-
Proyectos de edificaciones Gubernamentales
| 45 | 14640 | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE RETENCIÓN VEHICULAR DE LA DIGESETT, PROVINCIA SANTO DOMINGO | - | 141073469 | [12 empty] | 2023-06-30
| 46 | 14705 | REMODELACIÓN DE EDIFICIO GUBERNAMENTAL PARA EL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, DISTRITO NACIONAL | - | 0 | [12 empty] | 2023-06-30
| 47 | 14706 | REMODELACIÓN DE NUEVAS OFICINAS PARA LA JUNTA DE AVIACIÓN CIVIL, DISTRITO NACIONAL | - | 17176033 | [12 empty] | 2023-11-30
| 48 | 14741 | REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, DISTRITO NACIONAL. | - | 26753420 | [12 empty] | 2023-12-30
| 49 | 14749 | REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HÁBITAT Y EDIFICACIONES, DISTRITO NACIONAL | - | 27590835 | [12 empty] | 2023-12-30
| 50 | 15005 | CONSTRUCCIÓN CIUDAD JUDICIAL MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO | - | 0 | [12 empty] | Sin definir
-
Proyectos de edificaciones Educativas
| 51 | 14278 | CONSTRUCCIÓN EXTENSIÓN UASD HATO MAYOR | - | 176737308 | [12 empty] | 2023-09-30
| 52 | 14635 | CONSTRUCCIÓN CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL UASD BANI, PROVINCIA PERAVIA | - | 250254236 | [12 empty] | 2024-02-28
| 53 | 14636 | CONSTRUCCIÓN CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL UASD NEYBA, PROVINCIA BAHORUCO | - | 198764637 | [12 empty] | 2023-09-30
| 54 | 14637 | CONSTRUCCIÓN CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL UASD PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ | - | 173769725 | [12 empty] | 2023-12-30
| 55 | 14639 | CONSTRUCCIÓN CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL UASD AZUA, PROVINCIA AZUA | - | 252598277 | [12 empty] | 2024-03-30
| 56 | 14712 | CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE AULAS PARA EL CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN RAFEY , PROVINCIA SANTIAGO | - | 4662304 | [12 empty] | 2023-08-30
| 57 | 14720 | CONSTRUCCIÓN CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL UASD, COTUÍ, PROVINCIA SÁNCHEZ RAMÍREZ | - | 249525421 | [12 empty] | 2024-03-30
| 58 | 14739 | REHABILITACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO COMUNITARIO LOS LLANOS, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS | - | 0 | [12 empty] | 2023-06-30
-
Proyectos de edificaciones Culturales
| 59 | 14707 | RESTAURACIÓN DEL MONUMENTO FARO A COLÓN, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO. | - | 3061608 | [12 empty] | 2023-03-30
| 60 | 14773 | RESTAURACIÓN DE LOS TECHOS DE SIETE EDIFICACIONES COLONIALES EN LA CIUDAD COLONIAL, DISTRITO NACIONAL | PANTEÓN NACIONAL | 1731586 | [12 empty] | 2023-03-30
|  |  |  | MUSEO DE LAS CASAS REALES | 3501080 | [12 empty] | 2023-03-30
|  |  |  | IGLESIA Y CONVENTO DE LOS DOMINICOS | 575199 | [12 empty] | 2023-03-30
|  |  |  | MUSEO DE LA CATEDRAL | 442230 | [12 empty] | 2023-03-30
|  |  |  | MUSEO DE LA FORTALEZA | 1837652 | [12 empty] | 2023-03-30
|  |  |  | - | 1311264 | [12 empty] | 2023-03-30
| 61 | 15016 | REHABILITACIÓN CASA DE LA CULTURA DE EL SEIBO, MUNICIPIO EL SEIBO, PROVINCIA EL SEIBO | - | 0 | [12 empty] | Sin definir
-
Proyectos de edificaciones Otros
| 62 | 14619 | CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, POBLADO MONTEGRANDE, PROVINCIA BARAHONA | Construcción de Acueducto | 0 | [12 empty] | 2023-05-30
-
|  | 62 | SNIPs | 70 | 10998203109
Aprobado por:
Ing. Henry González Director de Planificación y Desarrollo
NOTA:
Proyectos Planificados en el PAI-2023-MIVHED
Proyectos incluidos por modificaciones presupuestarias