## Calend. Proy. PAI-2024-MIVHED
MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
DEPARTAMENTO DE FORMULACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS
UNIDAD DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
CALENDARIO DE PROYECTOS MIVHED AÑO 2024
| No. | SNIP | NOMBRE DEL PROYECTO |  | Presupuesto 2024 | Programación de la Ejecución Física (meses) | [11 empty] | Fecha de Término (estimada)
|  |  | Proyecto | Sub-Proyecto | Programado | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 2024-02-13
Construcción de Viviendas Nuevas
Proyectos: Construcción de Viviendas Nuevas
| 1 | 13880 | CONSTRUCCIÓN DE 200 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO SAN FERNANDO DE MONTECRISTI, PROVINCIA MONTECRISTI | - | 11969498.18 | Programación de la Ejecución Física (meses) 1: Proyecto concluido y entregado. Abril 2023 | 2023-04-30
| 2 | 13890 | CONSTRUCCIÓN DE 250 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA SAN CRISTÓBAL | - | 23910828 | [12 empty] | 2024-05-30 | bar: Programación de la Ejecución Física (meses) 1 to Programación de la Ejecución Física (meses) 5
| 3 | 13892 | CONSTRUCCIÓN DE 250 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS | - | 15096247 | Programación de la Ejecución Física (meses) 1: Proyecto concluido y entregado. Agosto 2023 | 2023-08-30
|  |  |  | - | [13 empty] | 2024-05-30 | bar: Programación de la Ejecución Física (meses) 1 to Programación de la Ejecución Física (meses) 5
| 4 | 13894 | CONSTRUCCIÓN DE 200 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA SANTIAGO RODRÍGUEZ | - | 5149544 | Programación de la Ejecución Física (meses) 1: Proyecto concluido y entregado. Febrero 2023 | 2023-02-28
| 5 | 14588 | CONSTRUCCIÓN DE 2,000 VIVIENDAS EN EL DISTRITO MUNICIPAL HATO DEL YAQUE, PROVINCIA SANTIAGO | - | 1022723261.82 | [12 empty] | 2024-03-30 | bar: Programación de la Ejecución Física (meses) 1 to Programación de la Ejecución Física (meses) 3
| 6 | 14600 | CONSTRUCCIÓN DE 2,240 VIVIENDAS EN HATO NUEVO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO | - | 199706213.17 | [12 empty] | 2024-02-29 | bar: Programación de la Ejecución Física (meses) 1 to Programación de la Ejecución Física (meses) 2
| 7 | 14601 | CONSTRUCCIÓN DE 1,912 VIVIENDAS EN CIUDAD MODELO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO | - | 250000000 | [12 empty] | 2024-03-30 | bar: Programación de la Ejecución Física (meses) 1 to Programación de la Ejecución Física (meses) 3
| 8 | 14615 | CONSTRUCCIÓN DE 354 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURAS URBANAS RESILIENTES PARA LA COMUNIDAD BARRIO AZUL EN URBANIZACIÓN CORDERO TEJADA, SAN FRANCISCO DE MACORÍS, PROVINCIA DUARTE | - | 259306551.3 | [12 empty] | 2024-08-30 | bar: Programación de la Ejecución Física (meses) 1 to Programación de la Ejecución Física (meses) 8
| 9 | 14641 | CONSTRUCCIÓN DE 80 VIVIENDAS EN EL SECTOR LOS RIOS, DISTRITO NACIONAL | - | 19673675 | [12 empty] | 2024-08-30 | bar: Programación de la Ejecución Física (meses) 1 to Programación de la Ejecución Física (meses) 8
| 10 | 14996 | CONSTRUCCIÓN DE 48 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO LAS MATAS DE FARFÁN, PROVINCIA SAN JUAN | - | 12351078 | Programación de la Ejecución Física (meses) 1: Proyecto concluido y entregado. Mayo 2023 | 2023-05-30
-
Proyectos: MiVivienda
| 11 | 14731 | REHABILITACIÓN EDIFICIOS DE VIVIENDAS LOS NOVA, SAN CRISTÓBAL PROVINCIA SAN CRISTÓBAL | - | 8638298 | [12 empty] | 2024-03-30 | bar: Programación de la Ejecución Física (meses) 1 to Programación de la Ejecución Física (meses) 3
| 12 | 14771 | CONSTRUCCIÓN DE 12 VIVIENDAS EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS LAGUNAS, PROVINCIA ESPAILLAT | - | 567772 | [12 empty] | 2024-03-30 | bar: Programación de la Ejecución Física (meses) 1 to Programación de la Ejecución Física (meses) 3
-
Mejoramiento y/o Reconstrucción de Viviendas
Programa: Dominicana se Reconstruye
| 13 | 14415 | MEJORAMIENTO DE OBRAS PUBLICAS RESILIENTES PARA REDUCIR RIESGOS DE DESASTRES EN EL CONTEXTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO A NIVEL NACIONAL | - | 420087317 | [12 empty] | Sin definir
| 14 | 14649 | MEJORAMIENTO DE 100,000 VIVIENDAS EN LA REPÚBLICA DOMINICANA | - | 727894513 | [12 empty] | 2024-12-30
| 15 | 16130 | REPARACIÓN DE 8 LOTES DE VIVIENDAS EN EL SECTOR INVIVIENDA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO | - | 74857109 | [12 empty] | Sin definir
-
Programa: Cambio de Piso de Tierra por Piso de Cemento
| 16 | 14025 | MEJORAMIENTO EN CAMBIO DE 25,000 PISOS DE TIERRA POR PISO DE CEMENTO A NIVEL NACIONAL | - | 21668804 | [12 empty] | 2024-12-30
-
Proyectos de Edificaciones
Proyectos de edificaciones de Salud
| 17 | 12897 | RECONSTRUCCIÓN HOSPITAL JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ, SANTIAGO, PROVINCIA SANTIAGO | - | 112184524 | [12 empty] | 2024-03-30 | bar: Programación de la Ejecución Física (meses) 1 to Programación de la Ejecución Física (meses) 3
| 18 | 13278 | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA EN MANOGUAYABO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO | Centro de Diagnóstico y Atención Primaria en la Ciudad Juan Bosch, Municipio Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo | 22462683 | Programación de la Ejecución Física (meses) 1: Proyecto concluido y entregado. Mayo 2023 | 2023-05-30
| 19 | 13302 | CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD SANITARIA DR. LUIS E. AYBAR, DISTRITO NACIONAL | - | 72518567 | [12 empty] | 2024-03-30 | bar: Programación de la Ejecución Física (meses) 1 to Programación de la Ejecución Física (meses) 3
| 20 | 13518 | REPARACIÓN HOSPITAL EN LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS | REPARACIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DR. ANTONIO MUSA, SAN PEDRO DE MACORÍS | 256993362 | [12 empty] | 2024-06-30 | bar: Programación de la Ejecución Física (meses) 1 to Programación de la Ejecución Física (meses) 6
[5 empty] | 200615327 | [12 empty] | 2024-06-30 | bar: Programación de la Ejecución Física (meses) 1 to Programación de la Ejecución Física (meses) 6
| 21 | 13523 | REPARACIÓN HOSPITALES DE LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA | REPARACIÓN DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE NISIBÓN, PROVINCIA LA ALTAGRACIA | 60011148 | [12 empty] | 2024-05-30 | bar: Programación de la Ejecución Física (meses) 1 to Programación de la Ejecución Física (meses) 5
[5 empty] | 107590663 | [12 empty] | 2024-05-30 | bar: Programación de la Ejecución Física (meses) 1 to Programación de la Ejecución Física (meses) 5
| 22 | 13530 | REPARACIÓN HOSPITALES DE LA PROVINCIA LA VEGA | REPARACIÓN DEL HOSPITAL DRA. OCTAVIA GAUTIER DE VIDAL, JARABACOA, LA VEGA | 58600426 | [12 empty] | 2024-04-30 | bar: Programación de la Ejecución Física (meses) 1 to Programación de la Ejecución Física (meses) 4
[5 empty] | 61929676 | [12 empty] | 2024-04-30 | bar: Programación de la Ejecución Física (meses) 1 to Programación de la Ejecución Física (meses) 4
| 23 | 13532 | REMODELACIÓN HOSPITALES DE LA PROVINCIA PUERTO PLATA | REMODELACIÓN HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOAQUÍN MENDOZA, MUNICIPIO ALTAMIRA, PUERTO PLATA. | 21379657 | [12 empty] | 2024-12-30
[5 empty] | 15620343 | [12 empty] | 2024-12-30
| 24 | 13537 | REPARACIÓN DE HOSPITALES EN LA PROVINCIA VALVERDE | REPARACIÓN DEL HOSPITAL LA ESPERANZA, PROVINCIA VALVERDE MAO | 12012314.58 | Programación de la Ejecución Física (meses) 1: Proyecto concluido y entregado. Junio 2023 | 2023-06-30
[5 empty] | 17353333 | [12 empty] | 2024-03-30 | bar: Programación de la Ejecución Física (meses) 1 to Programación de la Ejecución Física (meses) 3
| 25 | 13656 | CONSTRUCCIÓN HOSPITAL REGIONAL EN SAN FRANCISCO DE MACORÍS, PROV. DUARTE | HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL | 524142828 | [12 empty] | 2024-12-30
[5 empty] | 541393119 | [12 empty] | Sin definir
| 26 | 13747 | RECONSTRUCCIÓN HOSPITAL TEÓFILO HERNÁNDEZ, EL SEIBO | - | 46400670.17 | [12 empty] | 2024-04-30 | bar: Programación de la Ejecución Física (meses) 1 to Programación de la Ejecución Física (meses) 4
[5 empty] | 23096108 | [12 empty] | 2024-04-30 | bar: Programación de la Ejecución Física (meses) 1 to Programación de la Ejecución Física (meses) 4
| 27 | 14124 | CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE PUNTA CANA EN LA PROVINCIA DE LA ALTAGRACIA | - | 36092884 | Programación de la Ejecución Física (meses) 1: Proyecto concluido y entregado. Agosto 2023 | 2023-08-30
[5 empty] | 64524823 | [12 empty] | 2024-03-30 | bar: Programación de la Ejecución Física (meses) 1 to Programación de la Ejecución Física (meses) 3
| 28 | 14125 | CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE VILLA HERMOSA EN LA PROVINCIA DE LA ROMANA | - | 94392520 | Programación de la Ejecución Física (meses) 1: Proyecto concluido y entregado. Febrero 2023 | 2023-02-28
[5 empty] | 30518759 | [12 empty] | 2024-03-30 | bar: Programación de la Ejecución Física (meses) 1 to Programación de la Ejecución Física (meses) 3
| 29 | 14127 | REMODELACIÓN HOSPITAL MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE LAS MATAS EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO | - | 81086958 | Programación de la Ejecución Física (meses) 1: Proyecto concluido y entregado. Diciembre 2023 | 2023-12-30
[5 empty] | 109007100 | [12 empty] | 2024-05-30 | bar: Programación de la Ejecución Física (meses) 1 to Programación de la Ejecución Física (meses) 5
| 30 | 14178 | CONSTRUCCIÓN HOSPITAL MUNICIPAL DE DAJABÓN PROVINCIA DAJABÓN, REPÚBLICA DOMINICANA | - | 275521419 | [12 empty] | 2024-04-30 | bar: Programación de la Ejecución Física (meses) 1 to Programación de la Ejecución Física (meses) 4
[5 empty] | 120533135 | [12 empty] | 2024-04-30 | bar: Programación de la Ejecución Física (meses) 1 to Programación de la Ejecución Física (meses) 4
| 31 | 14233 | REHABILITACIÓN HOSPITAL GENERAL Y ESPECIALIDADES DR. NELSON ASTACIO, SANTO DOMINGO NORTE, PROV. SANTO DOMINGO | HOSPITAL Dr. MARIO TOLENTINO DIPP | 521017995 | Programación de la Ejecución Física (meses) 1: Proyecto concluido y entregado. Agosto 2023 | 2023-08-30
| 32 | 14234 | REPARACIÓN HOSPITAL DOCENTE PADRE BILLINI, DISTRITO NACIONAL, PROV. SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA | - | 129986395 | [12 empty] | 2024-06-30 | bar: Programación de la Ejecución Física (meses) 1 to Programación de la Ejecución Física (meses) 6
[5 empty] | 53889717 | [12 empty] | 2024-06-30 | bar: Programación de la Ejecución Física (meses) 1 to Programación de la Ejecución Física (meses) 6
| 33 | 14488 | CONSTRUCCIÓN HOSPITAL MUNICIPAL VILLA VÁSQUEZ, PROVINCIA DE MONTE CRISTI | - | 281505361 | [12 empty] | 2024-03-30 | bar: Programación de la Ejecución Física (meses) 1 to Programación de la Ejecución Física (meses) 3
[5 empty] | 243336587 | [12 empty] | 2024-03-30 | bar: Programación de la Ejecución Física (meses) 1 to Programación de la Ejecución Física (meses) 3
| 34 | 14690 | CONSTRUCCIÓN CENTRO PERIFÉRICO LA JOYA, PROVINCIA SANTIAGO | - | 8464000 | Programación de la Ejecución Física (meses) 1: Proyecto concluido y entregado. Mayo 2023 | 2023-05-30
[5 empty] | 5121783.82 | Programación de la Ejecución Física (meses) 1: Proyecto concluido y entregado. Mayo 2023 | 2023-05-30
| 35 | 14692 | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO CIUDAD SANITARIA SAN CRISTÓBAL | - | 138402000 | [12 empty] | Sin definir
| 36 | 14693 | AMPLIACIÓN INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER ROSA EMILIA SÁNCHEZ PÉREZ DE TAVARES, DISTRITO NACIONAL. | - | 46287347 | [12 empty] | 2024-02-29 | bar: Programación de la Ejecución Física (meses) 1 to Programación de la Ejecución Física (meses) 2
[5 empty] | 105468246 | [12 empty] | 2024-02-29 | bar: Programación de la Ejecución Física (meses) 1 to Programación de la Ejecución Física (meses) 2
| 37 | 14911 | CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD TRAUMATOLOGICA Y DE EMERGENCIA EN EL HOSPITAL GENERAL NUESTRA SENORA DE LA ALTAGRACIA PROVINCIA LA ALTAGRACIA | - | 45000000 | [12 empty] | 2024-09-30 | bar: Programación de la Ejecución Física (meses) 1 to Programación de la Ejecución Física (meses) 9
| 38 | 14912 | CONSTRUCCIÓN UNIDAD TRAUMATOLOGICA Y DE EMERGENCIA EN HOSPITAL LUIS BOGAERT PROVINCIA VALVERDE | - | 45000000 | [12 empty] | Sin definir
| 39 | 15348 | RECONSTRUCCIÓN ZONA DE FACTURACIÓN HOSPITAL DR. ROBERT REID CABRAL, DISTRITO NACIONAL | - | 12286357 | Programación de la Ejecución Física (meses) 1: Proyecto concluido y entregado. Noviembre 2023 | 2023-11-30
-
Proyectos de edificaciones Deportivas
| 40 | 14349 | CONSTRUCCIÓN ESTADIO DE BASEBALL BEBECITO DEL VILLAR, BONAO, PROV. MONSEÑOR NOUEL | - | 6223248 | Programación de la Ejecución Física (meses) 1: Proyecto concluido y entregado. Octubre 2023 | 2023-10-30
| 41 | 15145 | REPARACIÓN TECHO HIPÓDROMO V CENTENARIO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO | - | 10346096 | Programación de la Ejecución Física (meses) 1: Proyecto concluido y entregado. Diciembre 2023 | 2023-12-30
| 42 | 15148 | RECONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO DE BEISBOL CRISTO REDENTOR EN EL SECTOR LOS GIRASOLES, DISTRITO NACIONAL | - | 9649464 | [12 empty] | 2024-06-03 | bar: Programación de la Ejecución Física (meses) 1 to Programación de la Ejecución Física (meses) 6
[5 empty] | 2332136 | [12 empty] | 2024-06-30 | bar: Programación de la Ejecución Física (meses) 1 to Programación de la Ejecución Física (meses) 6
-
Proyectos de edificaciones Religiosas
| 43 | 14506 | CONSTRUCCIÓN EDIFICIO PARA HABITACIONES Y ESTRUCTURA DEL TECHO DE LA CANCHA DEL CEFIJUFA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE. | - | 13190276 | [12 empty] | 29-2/1/2024 | bar: Programación de la Ejecución Física (meses) 1 to Programación de la Ejecución Física (meses) 2
| 44 | 14508 | CONSTRUCCIÓN EDIFICIO PARA SALONES PARROQUIALES, PARROQUIA STELLA MARIS, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE | - | 3485184.71 | [12 empty] | 2024-02-29 | bar: Programación de la Ejecución Física (meses) 1 to Programación de la Ejecución Física (meses) 2
| 45 | 14540 | CONSTRUCCIÓN IGLESIA EN MONTE GRANDE, PROVINCIA BARAHONA | - | 10000000 | [12 empty] | Sin definir
| 46 | 14604 | CONSTRUCCIÓN RESIDENCIA DE LA ARQUIDIÓCESIS, PROVINCIA SANTIAGO | - | 2642267 | [12 empty] | 2024-02-29 | bar: Programación de la Ejecución Física (meses) 1 to Programación de la Ejecución Física (meses) 2
| 47 | 14616 | CONSTRUCCIÓN DE TEMPLOS, CASAS CURIALES Y OFICINAS PARROQUIALES, PROVINCIA SANTO DOMINGO | Convento Santísima Trinidad o del Amor Trinitario, Mata San Juan, SDN | 3816715 | [12 empty] | Sin definir
|  |  |  | Parroquia Nuestra Señora de Fátima, Urb. Máximo Gómez, SDN | 5188497 | [12 empty] | Sin definir
|  |  |  | Parroquia San Bartolomé Apóstol, Mejoramiento Social, DN | 1556549 | [12 empty] | Sin definir
|  |  |  | Parroquia San Francisco de Asís, Villa Mella, SDN | 5188497 | [12 empty] | Sin definir
|  |  |  | Parroquia Corpus Christi, Los Prados de San Luis, SDE | 5188497 | [12 empty] | Sin definir
|  |  |  | Parroquia Divina Misericordia, Guarícano, SDN | 5188497 | [12 empty] | Sin definir
|  |  |  | Parroquia San Juan XXIII, Sector Arroyo Hondo, DN | 5188497 | [12 empty] | Sin definir
|  |  |  | Parroquia Divina Misericordia, Arroyo Hondo, Los Jardines-Claret, DN. | 5188505 | [12 empty] | Sin definir
|  |  |  | Parroquia Divino Niño Jesús, Mi Sueño Segundo, SDE | 5188497 | [12 empty] | Sin definir
|  |  |  | Parroquia Santa Cruz, Villa Mella, SDE | 5188497 | [12 empty] | Sin definir
|  |  |  | Parroquia Nuestra Señora del Rosario, Sector Zeuta, Villa Mella. | 5188497 | [12 empty] | Sin definir
|  |  |  | Parroquia San Arnulfo Romero, SDE | 5188497 | [12 empty] | Sin definir
|  |  |  | Parroquia San Juan Pablo ll, La Caleta, SDE | 5188497 | [12 empty] | Sin definir
|  |  |  | Parroquia San Juan XXIII, El Colosal y Las Praderas, SDE | 5188497 | [12 empty] | Sin definir
| 48 | 14618 | CONSTRUCCIÓN TEMPLOS, CASAS CURIALES Y OFICINAS PARROQUIALES, PROVINCIA MONTE PLATA | Templo Parroquial “Nuestra Señora de la Altagracia”, Gonzalo, Sabana Grande de Boya. | 6485621 | [12 empty] | Sin definir
|  |  |  | Templo, Casa Parroquial y Salón Parroquial “San José Esposo de la Virgen”, Majagual, Monte Plata. | 5188497 | [12 empty] | Sin definir
|  |  |  | Templo Parroquial “Cristo Rey del Universo”, Los Botados, Yamasá. | 6485621 | [12 empty] | Sin definir
| 49 | 14711 | REMODELACIÓN CENTRO DE CONVENCIONES Y EVANGELIZACIÓN MONSEÑOR REYNALDO CONNORS, MUNICIPIO SAN JUAN DE LA MAGUANA, PROVINCIA SAN JUAN | - | 8000000 | [12 empty] | 2024-02-29 | bar: Programación de la Ejecución Física (meses) 1 to Programación de la Ejecución Física (meses) 2
-
Proyectos de edificaciones Comunitarias
| 50 | 14670 | CONSTRUCCIÓN OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO DEL CENTRO POBLADO MONTEGRANDE, PROVINCIA BARAHONA | Construcción de Unidad de Atención Primaria | 11834423 | [12 empty] | 2024-03-30 | bar: Programación de la Ejecución Física (meses) 1 to Programación de la Ejecución Física (meses) 3
| 51 | 14724 | REPARACIÓN DEL HOGAR DE ANCIANOS SAN FRANCISCO DE ASÍS, DISTRITO NACIONAL | - | 5500000 | [12 empty] | 2024-04-30 | bar: Programación de la Ejecución Física (meses) 1 to Programación de la Ejecución Física (meses) 4
-
Proyectos de edificaciones Gubernamentales
| 52 | 14063 | HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA | Ampliación del CCR de San Pedro de Macorís | 22165731.46 | [12 empty] | Sin definir
|  |  |  | Construcción CCR San Juan | 96780443.24 | [12 empty] | Sin definir
| 53 | 14640 | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE RETENCIÓN VEHICULAR DE LA DIGESETT, PROVINCIA SANTO DOMINGO | - | 81961307 | [12 empty] | 2024-06-30 | bar: Programación de la Ejecución Física (meses) 1 to Programación de la Ejecución Física (meses) 6
| 54 | 14706 | REMODELACIÓN DE NUEVAS OFICINAS PARA LA JUNTA DE AVIACIÓN CIVIL, DISTRITO NACIONAL | - | 10000000 | [12 empty] | 2024-03-30 | bar: Programación de la Ejecución Física (meses) 1 to Programación de la Ejecución Física (meses) 3
| 55 | 14741 | REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, DISTRITO NACIONAL. | - | 10000000 | [12 empty] | 2024-05-30 | bar: Programación de la Ejecución Física (meses) 1 to Programación de la Ejecución Física (meses) 5
| 56 | 14749 | REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HÁBITAT Y EDIFICACIONES, DISTRITO NACIONAL | - | 30735283 | [12 empty] | Sin definir
| 57 | 14983 | CONSTRUCCIÓN DESTACAMENTO POLICIAL EL CAFÉ, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO | - | 13299938 | [12 empty] | 2024-06-30 | bar: Programación de la Ejecución Física (meses) 1 to Programación de la Ejecución Física (meses) 6
| 58 | 15005 | CONSTRUCCIÓN CIUDAD JUDICIAL MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO | Construcción edificio de 7 niveles para el Poder Judicial | 60000000 | [12 empty] | 2025-06-30
|  |  |  | Construcción edificio de 2 niveles para el Ministerio Publico | 20000000 | [12 empty] | 2025-06-30
|  |  |  | Construccion oficina para la Defensa Publica | 10000000 | [12 empty] | 2025-06-30
|  |  |  | Construcción parqueo exterior a cielo abierto | 10000000 | [12 empty] | 2025-06-30
|  |  |  | Adquisición de Terreno para todas las edificaciones | 10000000 | [12 empty] | 2025-06-30
-
Proyectos de edificaciones Educativas
| 59 | 14278 | CONSTRUCCIÓN EXTENSIÓN UASD HATO MAYOR | - | 166366052 | [12 empty] | 2024-04-30 | bar: Programación de la Ejecución Física (meses) 1 to Programación de la Ejecución Física (meses) 4
| 60 | 14635 | CONSTRUCCIÓN CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL UASD BANI, PROVINCIA PERAVIA | - | 201040000 | [12 empty] | 2024-02-29 | bar: Programación de la Ejecución Física (meses) 1 to Programación de la Ejecución Física (meses) 2
| 61 | 14636 | CONSTRUCCIÓN CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL UASD NEYBA, PROVINCIA BAHORUCO | - | 142958695 | [12 empty] | 2024-06-30 | bar: Programación de la Ejecución Física (meses) 1 to Programación de la Ejecución Física (meses) 6
| 62 | 14637 | CONSTRUCCIÓN CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL UASD PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ | - | 91030632 | [12 empty] | 2024-07-30 | bar: Programación de la Ejecución Física (meses) 1 to Programación de la Ejecución Física (meses) 7
| 63 | 14639 | CONSTRUCCIÓN CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL UASD AZUA, PROVINCIA AZUA | - | 176434313 | [12 empty] | 2024-03-30 | bar: Programación de la Ejecución Física (meses) 1 to Programación de la Ejecución Física (meses) 3
| 64 | 14663 | AMPLIACIÓN EDIFICIO ROGELIO LAMARCHE UASD, DISTRITO NACIONAL. | - | 2181120.19 | [12 empty] | 2024-05-30 | bar: Programación de la Ejecución Física (meses) 1 to Programación de la Ejecución Física (meses) 5
| 65 | 14720 | CONSTRUCCIÓN CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL UASD, COTUÍ, PROVINCIA SÁNCHEZ RAMÍREZ | - | 307832383 | [12 empty] | 2024-03-30 | bar: Programación de la Ejecución Física (meses) 1 to Programación de la Ejecución Física (meses) 3
| 66 | 14739 | REHABILITACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO COMUNITARIO LOS LLANOS, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS | - | 963349.62 | Programación de la Ejecución Física (meses) 1: Proyecto concluido: Junio 2023 | 2023-06-30
| 67 | 14740 | REHABILITACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO COMUNITARIO DE SAN RAFAEL DEL YUMA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA | - | 3442387.52 | Programación de la Ejecución Física (meses) 1: Proyecto concluido: Octubre 2023 | 2023-10-30
| 68 | 14815 | CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO MULTIUSOS DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL | - | 1330322 | Programación de la Ejecución Física (meses) 1: Diseño Terminado | -
[5 empty] | 10621229 | [12 empty] | Sin definir
-
Proyectos de edificaciones Culturales
| 69 | 14707 | RESTAURACIÓN DEL MONUMENTO FARO A COLÓN, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO. | - | 3495166 | [12 empty] | 2024-04-30 | bar: Programación de la Ejecución Física (meses) 1 to Programación de la Ejecución Física (meses) 4
| 70 | 14773 | RESTAURACIÓN DE LOS TECHOS DE SIETE EDIFICACIONES COLONIALES EN LA CIUDAD COLONIAL, DISTRITO NACIONAL | PANTEÓN NACIONAL | 1350174.23 | Programación de la Ejecución Física (meses) 1: Proyecto concluido y entregado. Septiembre 2023 | 2023-09-30
|  |  |  | MUSEO DE LAS ATARAZANAS REALES (0054) | 3845821 | Programación de la Ejecución Física (meses) 1: Proyecto concluido y entregado. Marzo 2023 | 2023-03-30
|  |  |  | MUSEO DE LAS CASAS REALES | 12356398.11 | [12 empty] | 2024-05-30 | bar: Programación de la Ejecución Física (meses) 1 to Programación de la Ejecución Física (meses) 5
|  |  |  | ALCÁZAR DE COLON (0056) | 8222379 | [12 empty] | 2024-05-30 | bar: Programación de la Ejecución Física (meses) 1 to Programación de la Ejecución Física (meses) 5
|  |  |  | MUSEO DE LA FORTALEZA | 880467.66 | [12 empty] | 2024-02-29 | bar: Programación de la Ejecución Física (meses) 1 to Programación de la Ejecución Física (meses) 2
| 71 | 15016 | REHABILITACIÓN CASA DE LA CULTURA DE EL SEIBO, MUNICIPIO EL SEIBO, PROVINCIA EL SEIBO | - | 6500000 | [12 empty] | Sin definir
| 72 | 15349 | RESTAURACIÓN CUBIERTAS MUSEO CASA DE TOSTADO, CIUDAD COLONIAL, DISTRITO NACIONAL | - | 4221977 | [12 empty] | 2024-05-30 | bar: Programación de la Ejecución Física (meses) 1 to Programación de la Ejecución Física (meses) 5
-
|  | 72 | SNIPs | 97 | 9364362483.78
Aprobado por:
Ing. Henry González Director de Planificación y Desarrollo
NOTA:
Proyectos Planificados en el PAI-2024-MIVHED
Proyectos incluidos por modificaciones presupuestarias
#REF!